Дорожная карта

введения ФГОС среднего общего образования в МОУ Усть-Ордынская средняя общеобразовательная школа №2 имени И. В. Балдынова Эхирит-Булагатского района Иркутской области
в 2016 – 2017 учебном году

| Содержание деятельности (мероприятия) | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение ФГОС |  |  |  |  |
| Издание приказа о формировании рабочей группы, осуществляющей подготовку к введению ФГОС СОО | Формирование рабочей группы | Приказ о формировании рабочей группы по введению ФГОС СОО | август | Директор Осодоев Г.А. |
| Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по обеспечению веления ФГОС СОО | Определение плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО | Приказ об утверждении плана – графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО | сентябрь | Директор, зам.директора Осодоев Г.А. Ихиныров Л.А. |
| Осуществление контроля за разработкой ООП СОО школы и утверждение данной программы | ООП СОО ОУ | Приказ об утверждении ООП СОО ОУ | август | Директор Осодоев Г.А. Буянтуева Ж.Г., Ихиныров Л.А. |
| Организация контроля за приведением нормативной базы ОУ в соответствие требованиям ФГОС | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Пакет нормативных документов | В течение года | Директор Осодоев Г.А. |
| Осуществление контроля за определением списка учебников и учебных пособий, используемых в ОУ в соответствии с ФГОС СОО на основе утверждённого федерального перечня учебников | Утверждение списка УМК | Список УМК, используемых ОУ в соответствии с ФГОС СОО на основе утверждённого федерального перечня учебников | Апрель-август | Администрация, библиотекарь Осодоев Г.А. Тарханова М.Б. |
| Создание организационных условий введения ФГОС |  |  |  |  |
| Организация мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС | Анализ готовности ОУ к введению ФГОС СОО | Уровень готовности ОУ к введению ФГОС СОО | Февраль-май | администрация |
| Разработка модели взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Утверждение учебного плана, включающего обеспечение внеурочной занятости учащихся | Учебный план, включающий обеспечение внеурочной занятости учащихся 5-х (6-х) классов | Апрель-май | Директор Осодоев Г.А. Ихиныров Л.А. |
| Обеспечение разработки внутришкольной системы оценки качества основного общего образования | Определение современных образовательных результатов и способов их отслеживания | Положение о внутришкольной системе оценки качества среднего общего образования | Март-август | Зам.директора Буянтуева Ж.Г. Ихиныров Л.А. |
| Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС |  |  |  |  |
| Формирование списка учителей 5-х классов, участвующих в реализации ФГОС в 2017-2018 учебном году | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов | Список учителей, участвующих в реализации ФГОС | сентябрь | Директор Осодоев Г.А. Буянтуева Ж.Г. |
| Планирование научно- Методических семинаров по проблемам введения ФГОС | Утверждение плана научно-методического семинара по проблемам введения ФГОС | План научно- методического семинара по проблемам введения ФГОС | Октябрь- ноябрь | Зам.директора Ихиныров Л.А. |
| Осуществление контроля за приведением в соответствие с требованиями ФГОССОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Утверждение должностных инструкций работников ОУ | Должностные инструкции работников ОУ | Май-август | Директор Осодоев Г.А. |
| Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС |  |  |  |  |
| Разработка плана действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ | Утверждение плана действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ | План действий по достижению соответствия требованиям ФГОС в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ | октябрь | Директор Осодоев Г.А. Арефьев А.В. |
| Организация мониторинга по вопросам оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС | Анализ и определение критериев готовности ОУ к введению ФГОС СОО в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений | Готовность ОУ к введению ФГОС в части обеспечения оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений | Март-июль | Директор Осодоев Г.А. |
| Заявка на приобретение оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счёт средств муниципального бюджета | Приобретение оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счёт средств муниципального бюджета | Количество материальных средств, выделенных из муниципального бюджета на оснащение ОУ для обеспечения готовности к внедрению ФГОС | ноябрь | Директор, рук. МО Осодоев Г.А. |
| Обеспечение контроля за приведением материально- технических условий ОУ в соответствие с требованиямиФГОС | Обновление материально- технической базы ОУ | Соответствие материально- технических условий требованиям ФГОС | В течение года | Директор Осодоев Г.А. |
| Научно-методическое сопровождение введения стандарта |  |  |  |  |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС СОО | Утверждение плана методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС СОО | План методической работы, обеспечивающей подготовку к введению ФГОС СОО | В течение года | Зам.директора, рук. МО Ихиныров Л.А. |
| Участие в районных научно-методических семинарах | Обобщение и распространение опыта | Корректировка плана методической работы | В течение года | Зам.директора Ихиныров Л.А. |
| Осуществление контроля за обеспечением ОУ учебной и учебно- методической литературой | Анализ обеспеченности ОУ учебной и учебно- методической литературой для учителей и учащихся 10-х пилотных классов |  | В течение года | Зам.директора Буянтуева Ж.Г. |
| Создание финансово-экономических условий |  |  |  |  |
| Формирование муниципального бюджета на 2017 и 2018 годы с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Утверждение муниципального бюджета на 2017 и 2018 годы с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | Муниципальный бюджет на 2017 год с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО | Апрель, ноябрь | Директор Осодоев Г.А. |
| Осуществление контроля за разработкой (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; за заключением дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Утверждение пакета локальных актов ОУ | Пакет локальных актов ОУ | Март-август | Директор, заместители директора, руководители МО школы, профком |
| Информационное сопровождение введения стандарта |  |  |  |  |
| Создание раздела «Введение ФГОС СОО» на сайте школы | Информирование педагогов, родителей о ходе подготовки к введению ФГОС | Раздел «Введение ФГОС СОО» на сайте школы | Сентябрь- ноябрь | Директор Учитель информатики |
| Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС СОО и изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС | Анализ информированно-сти общественности, общественного мнения | Доля осведомленных родителей, педагогов, результаты социологических опросов | В течение года | Директор Председатель управляющего Совета |